## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 《滨海新区发展战略研究》课题经费
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 区发改委302 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区北方资本市场联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 15 | 15 | 15 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | 15 | 15 | 15 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 建立滨海新区产业数据库，并形成滨海新区产业图谱数据库采集和运营标准。收集并整理滨海新区工业规模以上企业信息，通过外部数据挖掘等手段进行信息的完善，建立准确、全面的滨海新区产业数据库并提供相关成果。 |  |  |  | 已完成预期目标
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 滨海新区1+3+4重点支持产业图谱 |  | 1 | 1
|  |  | 滨海新区1+3+4重点支持产业图谱索引集 |  | 1 | 1
|  |  | 滨海新区规模以上工业产业图谱数据库 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 滨海新区1+3+4重点支持产业图谱 |  | 按程序报审 | 已按程序报审
|  |  | 滨海新区1+3+4重点支持产业图谱索引集 |  | 按程序报审 | 已按程序报审
|  |  | 滨海新区规模以上工业产业图谱数据库 |  | 电子版文件提交 | 电子版文件已提交
|  | 时效指标 | 滨海新区1+3+4重点支持产业图谱 |  | 2020-11-01 | 2020年11月完成
|  |  | 滨海新区1+3+4重点支持产业图谱索引集 |  | 2020年11月 | 2020年11月完成
|  |  | 滨海新区规模以上工业产业图谱数据库 |  | 2020年11月 | 2020年11月完成
|  | 成本指标 | 滨海新区产业图谱（一期）数据库 |  | 15 | 15
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 整理规上企业基础数据 |  | 完成咨询服务内容 | 完成咨询服务内容
……
|  | 社会效益 指标 | 规划指导新区产业现代化建设 |  | 完成咨询服务内容 | 完成咨询服务内容
……
|  | 生态效益 指标 | 指导新区产业绿色发展 |  | 完成咨询服务内容 | 完成咨询服务内容
……
|  | 可持续影响指标 | 形成数据库采集和运营标准 |  | 完成咨询服务内容 | 完成咨询服务内容
……
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 滨海新区产业图谱（一期）数据库提交专家评审 |  | 提交最终成果 | 提交最终成果
……
……
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 杨娜 |  | 产业室副主任 | 滨海新区发展和改革委员会产业发展室
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目