## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 滨海新区高质量发展中期评估和成果展活动经费
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市滨海新区发展和改革委员会302302 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： |  | 60 | 49.91 | 83.18%
|  |  | 其中：财政资金 |  | 60 | 49.91 | 83.18%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 委托专业研究机构形成滨海新区高质量发展中期评估报告1份、委托专业制作公司形成滨海新区高质量发展两周年成果展板1套、制定形成加快落实国家支持文件进一步支持滨海新区高质量发展的有关举措，促进滨海新区在服务国家重大战略中取得显著的成效。 |  |  |  | 已委托专业研究机构完成滨海新区高质量发展中期评估报告（待国家发改委终审）、已委托专业制作公司制作滨海新区高质量发展两周年成果展板并印制小册子、制定形成加快落实国家支持文件进一步支持滨海新区高质量发展的有关举措（已报国家发改委）。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 形成中期评估报告、成果展 |  | ≥2份 | 起草形成中期评估报告1个，制作形成高质量发展成果展板1套
|  | 质量指标 | 课题研究中期评估通过率 |  | ≥95% | 95%
|  | 时效指标 | 研究成果按时结题率 |  | ≥95% | 95%
|  | 成本指标 | 1.中期评估评估费用 |  | ≤40万 | 30万 | 剩余9.5万，待国家审核通过后支付。
|  |  | 2.成果展费用 |  | ≤20万 | 19.91万 | 已全部支付完毕，费用优化结余。
|  | 社会效益 指标 | 媒体报道次数 |  | ≥5次 | 5次
|  | 生态效益 指标 | 12条入海河流 |  | 全部实现消劣并保持 | 全部实现消劣并保持 有11条消劣后提升为Ⅳ类水质
|  | 可持续影响指标 | 成果展持续展示时间 |  | ≥6个月 | 6个月
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人满意度 |  | ≥95% | 95%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 于朋成 |  | 协同发展室主任 | 区发改委协同发展室
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目